## Blad1
Planning: Project Defend Your Castle |  | Deadline | Gebeurtenis | Hoofd- onderdeel | Sub- onderdeel | Onderdeel van sub onderdeel (bijvoorbeeld een alinea/omschrijving in een paragraaf) | De tijd naast de vlakken geven de totaal benodigde tijd voor het onderdeel aan |  | Totale besteedbare tijd per (werk)week is 15 uur. Deadlines: 23:59 uur op de dag van oplevering |  | Rooster tijdsverdeling: Ma: 2 uur 30 min Di: 4 uur 50 min Wo: 3 uur 20 min Do: 4 uur 20 min Vrij, Za & Zo: in te delen door ontwikkelaar |  | Eventuele resterende of niet ingevulde tijd zal worden benut doormiddel van het controleren en/of verbeteren van bepaalde aspecten van het product of de documentatie daarvan
[6 empty] | Bespreking projectplan |  | Projectplan | [6 empty] | FO en TO | [6 empty] | Opleveren Sprint 2 | [6 empty] | Opleveren Sprint 3 | [6 empty] | Opleveren Sprint 4 | [6 empty] | Opleveren Sprint 5 | [6 empty] | Opleveren Sprint 6
|  | Data | zaterdag | zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | maandag | dinsdag | woensdag
Taak | time axis 2019-11-23 to 2020-01-29
Projectplan (tevens sprint 1) | totaal: 9 uur 15 min.
1. Inleiding | 10 minuten | bar: 2019-11-23
2. Aanleiding | 10 minuten | bar: 2019-11-23
3. Doelen | 20 minuten | bar: 2019-11-23
3.1 Doelen vaststellen | 10 minuten | bar: 2019-11-23
3.2 Doelen uitschrijven | 10 minuten | bar: 2019-11-23
4. Resultaat | 30 minuten
4.1. Vaststellen op te leveren producten | 10 minuten | bar: 2019-11-24
4.2. Vaststellen succescriteria | 10 minuten | bar: 2019-11-24
4.3 Vaststellen eventuele beperkingen | 10 minuten | bar: 2019-11-24
5. Afbakening | 20 minuten
5.1 Vaststellen & uitwerken must-haves | 5 minuten | bar: 2019-11-24
5.2 Vaststellen & uitwerken should-haves | 5 minuten | bar: 2019-11-24
5.3 Vaststellen & uitwerken could-haves | 5 minuten | bar: 2019-11-24
5.4 Vaststellen & uitwerken wont-haves | 5 minuten | bar: 2019-11-24
6. Risico's | 10 minuten
6.1 Vaststellen risico's | 5 minuten | bar: 2019-11-25
6.2 Uitwerken risico's | 5 minuten | bar: 2019-11-25
7. Effecten | 10 minuten
7.1 Vaststellen effecten | 5 minuten | bar: 2019-11-25
7.2 Uitwerken effecten | 5 minuten | bar: 2019-11-25
8. Rand- voorwaarden | 20 minuten | bar: 2019-11-26 to 2019-11-28
8.1 Vaststellen alle randvoorwaarden | 10 minuten | bar: 2019-11-26 to 2019-11-28
8.2 Rand- voorwaarden opnemen in projectplan | 10 minuten | bar: 2019-11-26 to 2019-11-28
9. Implementatie planning | 4 uur 5 min
9.1 Planning creeëren | 4 uur | bar: 2019-11-26 to 2019-11-28
9.2 Planning toe- voegen aan projectplan | 5 minuten | bar: 2019-11-26 to 2019-11-28
Functioneel Ontwerp | totaal: 9 uur
1. Voorwoord | 10 minuten | bar: 2019-11-29
2. Samenvatting | 10 minuten | bar: 2019-11-29
3. Huidige situatie (wat is de situatie nu?) | 20 minuten | bar: 2019-11-29
4. Gewenste situatie (positieve gevolgen van de oplevering van het product) | 20 minuten | bar: 2019-11-29
5. Usecase diagram | 3 uur
5.1 Usecase diagram: Speler (functionaliteiten vaststellen en uitwerken) | 1 uur | bar: 2019-11-30
5.2 Usecase diagram: Systeem (functionaliteiten vaststellen en uitwerken) | 1 uur | bar: 2019-11-30
5.3 Usecase diagram: Vijanden (functionaliteiten vaststellen en uitwerken) | 1 uur | bar: 2019-11-30
6. Usecase tabellen | 3 uur
6.1 Usecase tabel: Speler (functionaliteiten uitwerken) | 1 uur | bar: 2019-12-01
6.2 Usecase diagram: Systeem (functionaliteiten uitwerken) | 1 uur | bar: 2019-12-01
6.3 Usecase diagram: Vijanden (functionaliteiten uitwerken) | 1 uur | bar: 2019-12-01
7. Wireframes | 2 uur
Wireframe startpagina ontwerpen | 1 uur | bar: 2019-12-02
Wireframe gameomgeving maken (van het spel zelf) | 1 uur | bar: 2019-12-02
Technisch Ontwerp | totaal: 9 uur
1. Voorwoord | 10 minuten | bar: 2019-12-02
2. Samenvatting | 10 minuten | bar: 2019-12-02
3. Plan van aanpak
3.1 Beschrijving op te leveren producten | 20 minuten | bar: 2019-12-02
3.2 Implementeren planning (koppelen relevante onder- delen planning aan ontwerp) | 20 minuten | bar: 2019-12-02
4. Interfaces (omschrijven van details v.d. functionele componenten | 30 minuten | bar: 2019-12-03
5. De ontwikkelomgeving
5.1 Technische infra- structuur
- Maken sequentiediagram(men) | 2 uur | bar: 2019-12-03
- Maken activiteitendiagram(men) | 2 uur | bar: 2019-12-03
- Maken klassediagram(men) | 2 uur | bar: 2019-12-04
6. Beveiliging
Uitleggen & toelichting mogelijke beveiligings- implementaties | 30 minuten | bar: 2019-12-04
7. Beheer
Beschrijving opslag gegevens | 1 uur | bar: 2019-12-04
Sprint 2: Styling & Design | totaal: 13 uur 45 min
Ontwerpen gameomgeving | 3 uur | bar: 2019-12-05
Ontwerpen startscherm | 2 uur | bar: 2019-12-05 to 2019-12-06
Vijanden laten bewegen & Tanks laten rijden | 3 uur | bar: 2019-12-07
Ontwerpen soldaten (elk level onderscheiden door een bepaalde kleur) | 2 uur | bar: 2019-12-08
Ontwerpen tankmodel | 2 uur | bar: 2019-12-09
Ontwerpen & styling vizier | 1 uur | bar: 2019-12-09 to 2019-12-10
2.1 Acceptatietest maken
Gewenste resultaten per onder- deel vaststellen | 30 minuten | bar: 2019-12-11
Veld criterium voldaan aanmaken | 5 minuten | bar: 2019-12-11
Veld genomen/geplande maat- regelen | 5 minuten | bar: 2019-12-11
Veld feedback door tester aan- maken (eventueel) | 5 minuten | bar: 2019-12-11
Sprint 3: Het spel programmeren & acceptatietest | totaal: 12 uur
Programmeren gezondheid & gezondheidsmeter | 3 uur | bar: 2019-12-12 to 2019-12-13
Programmeren toebrengen schade aan vijanden | 3 uur | bar: 2019-12-14 to 2019-12-15
Programmeren toebrengen schade aan kasteel door vijanden | 3 uur | bar: 2019-12-15 to 2019-12-16
Programmeren regeneratie gezondheid na 10 seconden geen schade (1% per 10 seconden) | 3 uur | bar: 2019-12-16 to 2019-12-17
Sprint 4: Score, logica en test- voorbereidingen | totaal: 11 uur 30 min
Programmeren/instellen dat dode vijanden niet verwijderd worden | 1 uur | bar: 2019-12-18
Logica maken voor schade aan vijanden (rekenen) | 1 uur 30 min | bar: 2019-12-18
4.1 Programmeren scorebord
Programmeren score bijwerken | 3 uur | bar: 2019-12-19 to 2019-12-20
Programmeren score tonen | 2 uur | bar: 2019-12-19 to 2019-12-20
4.2 Testplan schrijven
Inleiding | 10 minuten | bar: 2019-12-21
Opdrachtformulering | 15 minuten | bar: 2019-12-21
Maken van testcases | 1 uur | bar: 2019-12-21
4.2.1 Rapportage
Beschrijven aan wie wordt gerapporteerd | 10 minuten | bar: 2019-12-22
Beschrijving gewenste informatie (bijv. voortgang, tijds- verantwoording) | 15 minuten | bar: 2019-12-22
Beschrijving door wie wordt gerapporteerd | 10 minuten | bar: 2019-12-22
Beschrijving frequentie rapporteren | 10 minuten | bar: 2019-12-22
4.2.2 Organisatie
Afbakening (beschrijving te testen elementen en testomgeving) | 15 minuten | bar: 2019-12-23
Taken en verantwoordelijkheden (wie test, wie verwerkt, wie leidt de test) | 10 minuten | bar: 2019-12-23
Overzicht producten, kwaliteits- eisen en stopcriteria | 15 minuten | bar: 2019-12-23
Documentatie (welke documenten worden opgenomen in het test- dossier en welke niet) | 10 minuten | bar: 2019-12-23
Testomgeving beschrijven | 10 minuten | bar: 2019-12-23
4.2.3 Versiebeheer
Welke versies bestaan er van de specificaties waarop getest wordt | 5 minuten | bar: 2019-12-24
Welke versies bestaan er van de te testen producten | 5 minuten | bar: 2019-12-24
Welke versies bestaan er van de testproducten | 5 minuten | bar: 2019-12-24
Waar bevinden de verschillende versies zich | 5 minuten | bar: 2019-12-24
Welke versie van het te testen product is gebruikt en met welk testproduct | 5 minuten | bar: 2019-12-24
4.2.3 Planning
Volgorde waarin (gewijzigde) delen van het systeem beschikbaar komen | 10 minuten | bar: 2019-12-25
De onderlinge samenhang van functies | 10 minuten | bar: 2019-12-25
Het verwachte aantal hertesten | 5 minuten | bar: 2019-12-25
De prioriteit die een deel van het systeem kan hebben | 10 minuten | bar: 2019-12-25
Sprint 5: Testen | totaal: 5 uur 35 min
Testen van het toebrengen van schade aan vijanden | 20 minuten | bar: 2019-12-26
Testen van het toebrengen van schade aan het kasteel (door vijanden) | 20 minuten | bar: 2019-12-26
Testen van het tegelijkertijd spawnen van vijanden op het scherm (tanks & soldaten) | 20 minuten | bar: 2019-12-26
Testen van het herstellen van gezondheid na 10 seconden geen schade te hebben geïncasseerd) | 20 minuten | bar: 2019-12-26
Het testen van het toekennen van punten na het doden van (bepaalde) vijanden | 20 minuten | bar: 2019-12-26
5.1 Testrapport schrijven
Identificatie (Test Plan Identifier) | 5 minuten | bar: 2019-12-27
Inleiding | 5 minuten | bar: 2019-12-27
Beschrijving testobjecten (wat wordt getest, waarom en wat is hun functie) | 10 minuten | bar: 2019-12-27
Functies die moeten worden getest | 10 minuten | bar: 2019-12-27
Functies die niet moeten worden getest | 10 minuten | bar: 2019-12-28
Uitvoering testplan (kon het testplan volledig worden uitgevoerd?) | 5 minuten | bar: 2019-12-28
Testresultaten | 5 minuten | bar: 2019-12-28
Conclusies en aanbevelingen | 10 minuten | bar: 2019-12-28
Eindoordeel en advies | 10 minuten | bar: 2019-12-29
Akkoord management | 5 minuten | bar: 2019-12-29
5.2 Systeemdocumentatie
Documentatie maken die uitlegt hoe een nieuw level toegevoegd kan worden | 1 uur | bar: 2019-12-30
Documentatie die uitlegt hoe (eventueel) vijanden worden aangemaakt | 1 uur | bar: 2019-12-30
Documentatie die uitlegt hoe de systeemfuncties werken en aangepast kunnen worden | 1 uur | bar: 2019-12-31
5.3 Evaluatierapport schrijven | totaal: 2 uur 45 min
Voorblad maken | 5 minuten | bar: 2019-12-31
Voorwoord | 10 minuten | bar: 2019-12-31
Inhoudsopgave | 5 minuten | bar: 2019-12-31
Samenvatting | 15 minuten | bar: 2019-12-31
Doel van de applicatie | 30 minuten | bar: 2019-12-31
Verloop van de acceptatietest | 20 minuten | bar: 2019-12-31
Overzicht van de resultaten (overzichtelijk maken, opsommen) | 30 minuten | bar: 2019-12-31
Conclusies (uitleggen dat d.m.v de documen- tatie de game in de toekomst kan worden aangepast | 30 minuten | bar: 2020-01-01
Bijlage(n) | 20 minuten | bar: 2020-01-01
Sprint 6: Presenteren & opleveren | totaal: 2 uur 30 min
Verzamelen benodigde gegevens voor presenteren van het product | 10 minuten | bar: 2020-01-02
Presentatie maken | 2 uur | bar: 2020-01-02
Eindgesprek met opdrachtgever | 20 minuten | bar: 2020-01-02
Note on L1: lesuren geconverteerd naar uren en minuten.
Note on A24: Effecten: Wat bereikt een product als het opgeleverd is?
Note on A83: Voorbeeld: Een vijand is level 1, deze heeft 10 HP. Als een schot op level 1 genoeg is moet het spel zorgen dat hij met 1 raak schot 100% (dus alle 10 gezondheidspunten) kwijtraakt en doodgaat.
Note on A99: Welke producten/modules worden getest? Per product: wat zijn de eisen waaraan het geteste product/de geteste module moet voldoen, en wanneer wordt de test voor het product/de module afgebroken?